Сводная информация о реализации муниципальных программ Тутаевского муниципального района за 6 мес. 2020 года

В 2020 году в Тутаевском муниципальном районе реализуется 21 муниципальная программа. В соответствии с постановлением Администрации ТМР № 538-п от 02.12.2014 г. «О программно-целевом планировании в ТМР» управление экономического развития и инвестиционной политики формирует реестр муниципальных программ, актуализирует его и размещает на официальном сайте Администрации ТМР.

Муниципальные программы Тутаевского муниципального района, реализующиеся в 2020 году, внесены в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИС СП).

Сведения о муниципальных программах ТМР

| Наименование муниципальной программы | Срок реализации программы | Реквизиты документа об утверждении программы | Реквизиты документа об изменении программы | Реестровый номер в ФИС СП (ГАСУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района» на 2020 год | 2020 | Постановление Администрации ТМР от 11.02.2020 №88-п | - | 31339381027601271323074 |
| «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 2018-2020 | Постановление Администрации ТМР от 29.12.2017 № 1184-п. | Постановление Администрации ТМР от 13.12.2018 № 792-п, Постановление Администрации ТМР от 16.12.2019 № 900-п | 31339011027601271323036 |
| «Формирование современной городской среды» Тутаевского муниципального района на 2018-2024 годы | 2018-2024 | Постановление Администрации ТМР от 20.03.2019 № 188-п | Постановление Администрации ТМР от 18.12.2019 № 914-п Постановление Администрации ТМР 12.05.2020 № 297-п | 31339091027601271323059 |
| «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе» на 2020-2022 годы | 2020-2022 | Постановление Администрации ТМР от 18.03.2020 № 175-п «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе» на 2020 - 2022 годы | - | 31339011027601271323079 |
| «Развитие муниципальной службы и повышение эффективности организации деятельности Администрации Тутаевского муниципального района и муниципальных учреждений в Тутаевском муниципальном районе» на 2020 год | 2020 | Постановление Администрации ТМР № 404а-п от 22.06.2020 | - | 31339271027601271323087 |
| «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Тутаевском муниципальном районе» на 2020–2022 годы | 2020-2022 | Постановление Администрации ТМР от 23.04.2020 № 277-п | - | 31339011027601271323090 |
| «Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории Тутаевского муниципального района на 2020-2022 годы» | 2020-2022 | Постановление Администрации ТМР от 26.12.2019 № 939-п | Постановление Администрации ТМР от 08.04.2020 № 252-п Постановление Администрации ТМР от 30.06.2020 № 421-п | 31339371027601271323070 |
| «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Тутаевском муниципальном районе» на 2018-2020 годы | 2018-2020 | Постановление Администрации ТМР от 16.10.2018 №664-п | Постановление Администрации ТМР от 29.03.2019 №220-п Постановление Администрации ТМР от 24.09.2019 №671-п | 31339031027601271323041 |
| «Поддержка гражданских инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления Тутаевского муниципального района» на 2017-2020 годы | 2017-2020 | Постановление Администрации ТМР от 27.12.2016 № 1068-п. | Постановление Администрации ТМР от 12.04.2017 № 0306-п. Постановление Администрации ТМР от 25.09.2017 № 878-п; Постановление Администрации ТМР от 21.03.2018 № 156-п. Постановление Администрации ТМР от 06.07.2018 № 456-п; Постановление Администрации ТМР от 11.01.2019 № 02-п; Постановление Администрации ТМР от 19.02.2019 № 108-п Постановление Администрации ТМР от 22.08.2019 № 614-п Постановление Администрации ТМР от 24.12.2019 № 929-п Постановление Администрации ТМР от 11.02.2020 90-п | 31339271027601271323046 |
| «Поддержка и развитие садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ граждан Тутаевского муниципального района» на 2020-2022 годы | 2020-2022 | Постановление Администрации ТМР от 22.04.2020 № 274п | - | 31339011027601271323089 |
| «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы» | 2017-2020 | Постановление Администрации ТМР от 23.12.2016 № 1047-п. | Постановление Администрации ТМР № 952-п от 23.10.2017, - Постановление Администрации ТМР № 318-п от 16.05.2018, - Постановление Администрации ТМР № 652-п от 10.10.2018. Постановление Администрации ТМР от 05.03.2019 №145-п Постановление Администрации ТМР от 27.03.2020 №242-п | 31339241027601271323030 |
| «Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района» на 2020-2022 годы | 2020-2022 | Постановление Администрации ТМР проект | - | - |
| Развитие дорожного хозяйства в ТМР на 2020-2022 годы | 2020-2022 | Постановление Администрации ТМР от 15.04.2020 № 257-п | - | 31339011027601271323084 |
| «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Тутаевского муниципального района» | 2017-2020 | Постановление Администрации ТМР от 26.06.2017 № 0619-п. | постановление Администрации ТМР от 29.12.2017 № 1199-п; - постановление Администрации ТМР от 20.11.2018 № 739-п. Постановление Администрации ТМР от 05.03.2019 №152-п Постановление Администрации ТМР от 28.02.2020 122-п | 31339031027601271323023 |
| «Градостроительная деятельность на территории Тутаевского муниципального района» на 2020 год | 2020 | Постановление Администрации ТМР от 24.03.2020 № 197-п | - | 31339271027601271323081 |
| «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории Тутаевского муниципального района» на 2019-2021 годы | 2019-2021 | Постановление Администрации ТМР от 10.06.2019 № 402-п | Постановление Администрации ТМР от 27.03.2020 № 234-п | 31339221027601271323065 |
| «Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе» на 2020-2022 годы | 2020-2022 | Постановление Администрации ТМР от 08.05.2020 № 295-п | - | 31339311027601271323088 |
| «Доступная среда» на 2019-2021 годы | 2019-2021 | Постановление Администрации ТМР от 12.03.2019 № 164-п | Постановление Администрации ТМР от 02.10.2019 № 711-п Постановление Администрации ТМР от 22.04.2020 № 276-п | 31339051027601271323060 |
| «Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» | 2019-2021 | Постановление Администрации ТМР от 12.03.2019 № 166-п | Постановление Администрации ТМР от 30.07.2019 № 543-п Постановление Администрации ТМР от 23.03.2020 № 186-п | 31339051027601271323055 |
| «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Тутаева и Тутаевского муниципального района на 2018-2020 годы» | 2018-2020 | Постановлением Администрации ТМР от 18.09.2017 № 0863-п. | постановление Администрации ТМР от 28.09.2018 № 626-п. - постановление Администрации ТМР от 03.12.2018 № 761-п, постановление Администрации ТМР от 25.11.2019 № 841-п Постановление Администрации ТМР от 05.02.2020 75-п | 31339011027601271323029 |
| «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района» | 2017-2020 | Постановление Администрации ТМР от 19.06.2015 № 386-п. | постановление Администрации ТМР от 31.12.2015 № 1127-п; - постановление Администрации ТМР от 30.12.2016 № 1094-п; - постановление Администрации ТМР от 29.12.2017 № 1200-п; - постановление Администрации ТМР от 20.11.2018 № 737-п. Постановление Администрации ТМР от 05.03.2019 № 147-п | 31339091027601271323040 |

Всего на реализацию программ Тутаевского муниципального района из бюджетов всех уровней в 2020 году предусмотрено 2 293 146 тыс. руб.; фактически израсходовано в 1-ом полугодии – 1 099 228 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2020 года программные расходы исполнены на 47,9%, расходы бюджета ТМР профинансированы на 46,8%.

В управление экономического развития и инвестиционной политики не сданы отчеты по следующим программам:

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы», ответственный исполнитель – УМК АТМР,

- «Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района», ответственный исполнитель – МУ «Агентство по развитию ТМР»,

- «Градостроительная деятельность на территории Тутаевского муниципального района», ответственный исполнитель – УАиГ АТМР.

Сведения о финансировании муниципальных программ в 2020 году (тыс. руб.)

| Наименование муниципальной программы | % исполнения | План ВСЕГО | Факт ВСЕГО | План (районный бюджет) |  | Факт (районный бюджет) | План (федеральный бюджет) |  |  | Факт федеральный бюджет) | План (областной бюджет) | Факт (областной бюджет) | План (бюджет поселения) | Факт (бюджет поселения) | План (внебюджет. источники) | Факт (внебюджет. источники) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района» на 2020 год | 36,9 | 2857,360 | 1055,271 | 2857,360 | 1055,271 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 58,3 | 1246,390 | 726,667 | 926,000 | 579,100 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 172,823 | 0,000 | 147,567 | 147,567 | 0,000 |  | 0,000 |
| «Формирование современной городской среды» Тутаевского муниципального района на 2018-2024 годы | 0,0 | 20114,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 10667,634 | 0,000 |  | 444,485 | 0,000 | 8810,640 | 0,000 | 191,275 |  | 0,000 |
| «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе» на 2020-2022 годы | 47,4 | 1230687,347 | 583890,020 | 411482,047 | 188092,020 |  |  | 96655,100 | 71,000 |  | 711621,300 | 393124,100 | 517,000 | 0,000 | 10411,900 |  | 2602,900 |
| «Развитие муниципальной службы и повышение эффективности организации деятельности Администрации Тутаевского муниципального района и муниципальных учреждений в Тутаевском муниципальном районе» | 2,8 | 2740,514 | 77,000 | 2740,514 | 77,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Тутаевском муниципальном районе» на 2020–2022 годы | 22,9 | 219,000 | 50,164 | 69,000 | 11,900 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 38,264 | 0,000 |  | 0,000 |
| «Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории Тутаевского муниципального района на 2020-2022 годы» | 50,3 | 20761,000 | 10439,838 | 20000,000 | 9896,833 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 761,000 | 543,005 | 0,000 |  | 0,000 |
| «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Тутаевском муниципальном районе» на 2018-2020 годы | 52,0 | 179449,100 | 93331,200 | 142274,000 | 75756,700 |  |  | 359,700 | 0,000 |  | 34437,500 | 16519,400 | 2377,900 | 1055,100 | 0,000 |  | 0,000 |
| «Поддержка гражданских инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления Тутаевского муниципального района» на 2017-2020 годы | 32,8 | 1499,348 | 491,129 | 390,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 509,348 | 0,000 | 600,000 | 491,129 | 0,000 |  | 0,000 |
| «Поддержка и развитие садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ граждан Тутаевского муниципального района» на 2020-2022 годы | 0,0 | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы» | 0,0 | 540,000 | 0,000 | 540,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| «Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района» на 2020-2022 годы | 46,7 | 45229,910 | 21109,273 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 45229,910 | 21109,273 | 0,000 |  | 0,000 |
| Развитие дорожного хозяйства в ТМР на 2020-2022 годы | 36,2 | 115899,934 | 41982,969 | 16390,031 | 6296,483 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 64673,351 | 16827,180 | 34836,552 | 18859,306 | 0,000 |  | 0,000 |
| «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Тутаевского муниципального района» | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| «Градостроительная деятельность на территории Тутаевского муниципального района» на 2020 год | 36,4 | 1571,235 | 571,235 | 1000,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 571,235 | 571,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории Тутаевского муниципального района» на 2019-2021 годы | 0,0 | 150,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| «Доступная среда» на 2019-2021 годы | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| «Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» | 46,5 | 543837,405 | 253097,098 | 6477,511 | 2798,769 |  |  | 213193,364 | 90386,660 |  | 323538,470 | 159619,259 | 628,060 | 292,410 | 0,000 |  | 0,000 |
| «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Тутаева и Тутаевского муниципального района на 2018-2020 годы» | 21,2 | 240,000 | 50,800 | 120,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 120,000 | 50,800 | 0,000 |  | 0,000 |
| «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района» | 73,8 | 124303,803 | 91734,165 | 2000,000 | 0,000 |  |  | 1687,888 | 1687,587 |  | 10475,651 | 1062,650 | 1456,733 | 306,733 | 108683,531 |  | 88677,194 |
| «Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе» на 2020-2022 годы | 38,8 | 1600,000 | 621,306 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 1600,000 | 621,306 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого | 47,9 | 2293146,380 | 1099228,136 | 607616,463 | 284564,077 |  |  | 322563,686 | 92145,247 |  | 1146444,163 | 587723,825 | 97235,362 | 43514,894 | 119286,706 |  | 91280,094 |