Сводная информация о реализации муниципальных программ городского поселения Тутаев за 6 мес. 2020 года

В 2020 году в городском поселении Тутаев реализуется 12 муниципальных программ. Муниципальные программы Тутаевского муниципального района, реализующиеся в 2020 году, внесены в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИС СП).

Сведения о муниципальных программах ГПТ

| Наименование муниципальной программы | Срок реализации программы | Реквизиты документа об утверждении программы | Реквизиты документа об изменении программы | Реестровый номер в ФИС СП (ГАСУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев» на 2019-2022 годы | 2019-2022 | Постановление Администрации ТМР от 16.01.2019 № 16-п | Постановление Администрации ТМР от 01.06.2020т № 355-п | 34339011027601271323077 |
| «Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев» на 2020 год | 2020 | Постановление Администрации ТМР от 24.03.2020 № 207-п | - | 34339271027601271323080 |
| «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев» на 2020 год | 2020 | Постановление Администрации ТМР От т20.04.2020 №269-п | - | 34339221027601271323083 |
| "Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами" на 2020-2022 гг. | 2020-2022 | Постановление Администрации ТМР от 25.12.2019 № 933-п | - | 31339311027601271323069 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГП Тутаев» | 2020-2025 | Постановление Администрации ТМР от 29.03.2019 года №217-п | Постановление Администрации ТМР от 12.03.2020 года № 160-п Постановление Администрации ТМР от 08.05.2020 №294-п | 31339011027601271323076 |
| «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» на 2020-2022 годы | 2020-2022 | Постановление Администрации ТМР от 05.03.2020 года №144-п | Постановление Администрации ТМР от 28.05.2020 №344-п | 31339091027601271323075 |
| «Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2020 год | 2020 | Постановление Администрации ТМР от 16.01.2020 года №17-п | Постановление Администрации ТМР от 14.05.2020 №304-п | 31339091027601271323073 |
| «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории городского поселения Тутаев» на 2020 год | 2020 | Постановление Администрации ТМР от 26.12.2019 года №938-п | - | 34339011027601271323082 |
| «Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев» | 2020 | Постановление Администрации ТМР от 15.06.2020 года № 394-п | - | 34339011027601271323086 |
| «Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев на 2020-2022 годы» | 2020-2022 | Постановление Администрации ТМР от 15.04.2020 года № 258-п | - | 34339011027601271323085 |
| «Благоустройство и озеленение на территории городского поселения Тутаев» | 2019-2021 | Постановление Администрации ТМР от 21.03.2019 года № 196-п | - | 32339051027601271323091 |
| «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Тутаев на 2020-2022 годы» | 2020-2022 | Постановление Администрации ТМР от 05.11.2019 года № 800-п | - | - |

Всего на реализацию программ городского поселения Тутаев из бюджетов всех уровней в 2020 году предусмотрено   153 104 тыс. руб. (272 227 тыс. руб. с учетом и при условии выделения средств Фонда развития моногородов на проект реконструкции дороги ул. Строителей в рамках муниципальной программы «Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев»); фактически израсходовано в 1-ом полугодии – 59 770 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2020 года программные расходы исполнены на 22%, расходы бюджета ТМР профинансированы на 47,5%.

В управление экономического развития и инвестиционной политики не сданы отчеты по следующим программам:

- «Благоустройство и озеленение на территории городского поселения Тутаев», ответственный исполнитель – МУ «Агентство по развитию ТМР»,

- «Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев» на 2020 год, ответственный исполнитель – УАиГ АТМР.

Сведения о финансировании муниципальных программах ГПТ в 1 полугодии 2020 года

| № п/п | Наименование программы | План (тыс. рублей) |  |  |  | Факт (тыс. рублей) |  |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ |  |
| 1 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Тутаев" | 19922,76 | 10667,63 | 444,49 | 8810,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение на территории городского поселения Тутаев" | 30978,80 | 0,00 | 0,00 | 30978,80 | 16721,56 | 0,00 | 0,00 | 16721,56 | 54,0 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев" | 87804,90 | 0,00 | 53901,86 | 33903,03 | 35686,49 | 0,00 | 16827,18 | 18859,31 | 40,6 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Тутаев" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Муниципальная программа "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на территории городского поселения Тутаев" | 250,01 | 0,00 | 0,00 | 250,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | Муниципальная программа "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" | 11317,20 | 6960,40 | 2178,90 | 2177,90 | 6581,70 | 4047,50 | 1267,10 | 1267,10 | 58,2 |
| 7 | Муниципальная программа "Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования" | 140,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 42,00 | 0,00 | 25,20 | 16,80 | 30,0 |
| 8 | Муниципальная программа "Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами" | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 668,50 | 0,00 | 0,00 | 668,50 | 33,4 |
| 9 | Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев" | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 20,0 |
| 10 | Муниципальная программа "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев" | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11 | Муниципальная программа «Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев» | 119123,53' | 113167,35' | 5656,18' | 300,00' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории городского поселения Тутаев» на 2020 год | 190,00 | 0,00 | 70,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 153103,67 | 17628,03 | 56665,25 | 78810,39 | 59770,24 | 4047,50 | 18119,48 | 37603,26 | 39,0 |
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ ФРМ': |  | 272227,20' | 130795,39' | 62321,43' | 79110,39' | 59770,24 | 4047,50 | 18119,48 | 37603,26 | 22,0 |

' – с учетом и при условии выделения средств ФРМ, предусмотренных на проект реконструкции дороги ул. Строителей в рамках муниципальной программы «Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев», возможна корректировка или перенос средств на следующий год.