Сводная информация о реализации муниципальных программ Тутаевского муниципального района за 12 мес. 2018 года

В 2018 году в Тутаевском муниципальном районе реализовывалось 21 муниципальная программа. В соответствии с постановлением Администрации ТМР № 538-п от 02.12.2014 г. «О программно-целевом планировании в ТМР» управление экономического развития и инвестиционной политики формирует реестр муниципальных программ, своевременно его актуализирует и размещает на официальном сайте Администрации ТМР.

Все муниципальные программы Тутаевского муниципального района, реализовывавшиеся в 2018 году, внесены в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИС СП).

Всего на реализацию программ Тутаевского муниципального района из бюджетов всех уровней в 2018 году предусмотрено 2 021 625,957 тыс. руб.; фактически израсходовано –  1 974 944,97 тыс. руб.

Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию муниципальных программ Тутаевского муниципального района в 2018 году, поступили в размере 97,3%, средства областного бюджета – в размере 99,6%, средства районного бюджета исполнены на 97,2%, средства бюджетов поселений – на 84,7%, средства внебюджетных источников – на 92,7%. По состоянию на 01.01.2019 года программные расходы исполнены на 97,8%.

Финансирование муниципальных программ Тутаевского муниципального района

в 2018 году

По итогам 2018 года шесть муниципальных программ Тутаевского муниципального района  исполнены полностью – на 100 процентов. Это программы:

- «Доступная среда» на 2016-2018,

- «Развитие муниципальной службы в ТМР на 2016-2018гг»,

- «Поддержка гражданских инициатив, СОНКО и территориального общественного самоуправления ТМР на 2017-2020 годы»,

- «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в ТМР на 2017-2019 годы»,

- "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на ТМР на 2017-2019гг",

- "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР" (исполнение более 100%).

Еще одиннадцать муниципальных программ Тутаевского муниципального района имеют высокую степень исполнения – более 90 процентов. Это программы:

- «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР»,

- «Развитие образования, физической культуры и спорта   в Тутаевском муниципальном районе",

- «Социальная поддержка населения ТМР» на 2016-2018 годы,

- "Обеспечение муниципальных закупок в ТМР в 2017-2019 годах",

- «Информатизация управленческой деятельности Администрации ТМР»,

- «Стимулирование развития жилищного строительства в ТМР ЯО»,

- "Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории ТМР ",

- "Обеспечение  населения Тутаевского муниципального района банными услугами ",

- "Развитие жилищного хозяйства ТМР",

- "Формирование комфортной городской среды",

- " Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории ТМР на 2017-2019".

Три муниципальные программы Тутаевского муниципального района имеют степень исполнения  более чем 80 процентов. Это программы:

- «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства  в ТМР»,

- "Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность ТМР",

- "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории г. Тутаева и Тутаевского МР на 2018-2020 годы".

Муниципальная программа Тутаевского муниципального района «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР» имеет низкую степень исполнения – 3 процента.

Таким образом, большая часть – 81 процент всех муниципальных программ Тутаевского муниципального района исполнены полностью либо имеют высокую степень исполнения (более 90%); 14 процентов всех программ – достаточно высокую степень исполнения (более 80%, но менее 90%), 5 процентов - низкую степень исполнения.

Согласно сведениям, предоставленным ответственными исполнителями муниципальных программ, по итогам 2018 года более половины муниципальных программ Тутаевского муниципального района  являются высокорезультативными и высокоэффективными.

Тринадцать муниципальных программ Тутаевского муниципального района  являются высокорезультативными, три муниципальные программы – среднерезультативными, пять муниципальных программ – низкорезультативными. Следует отметить, что в некоторых случаях низкая результативность программ связана с ошибками и недоработками на этапе разработки программы и планирования целевых показателей.

Среднее значение результативности муниципальных программ Тутаевского муниципального района составило в 2018 году 272 процента – высокая результативность,  среднее значение эффективности программ – 292 процента – высокая эффективность.

- Информация об объемах финансирования муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2018 году в Тутаевском муниципальном районе (за счет бюджетов всех уровней)

| наименование программы | процент выполнения, % | объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | РБ |  | ФБ |  | ОБ |  | БП |  | ВИ |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР» | 97,3 | 195096,400 | 189845,800 | 157020,600 | 151783,200 | 79,800 | 79,800 | 31639,200 | 31639,200 | 6356,800 | 6343,600 | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП «Молодежь» | 99,0 | 12088,000 | 11970,800 | 9100,000 | 8982,800 | 0,000 | 0,000 | 2988,000 | 2988,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории ТМР» | 99,9 | 2061,000 | 2058,900 | 314,000 | 314,000 | 0,000 | 0,000 | 133,000 | 133,000 | 1614,000 | 1611,900 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 100,0 | 628,400 | 628,400 | 476,800 | 476,800 | 0,000 | 0,000 | 151,600 | 151,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП «Сохранение и развитие культуры ТМР» | 97,1 | 177998,600 | 172878,400 | 147129,800 | 142009,600 | 79,800 | 79,800 | 28366,600 | 28366,600 | 2422,400 | 2422,400 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма на территории ТМР" | 99,5 | 2320,400 | 2309,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2320,400 | 2309,300 | 0,000 | 0,000 |
| МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в ТМР» | 87,2 | 6421,293 | 5600,175 | 2290,807 | 2290,807 | 2698,000 | 2143,481 | 1189,432 | 963,939 | 243,054 | 201,948 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства ТМР на 2016-2018 годы» | 79,5 | 3999,000 | 3177,882 | 0,000 | 0,000 | 2698,000 | 2143,481 | 1101,000 | 875,507 | 200,000 | 158,894 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Развитие потребительского рынка ТМР на 2018-2020 годы» | 100,0 | 175,586 | 175,586 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 82,532 | 82,532 | 43,054 | 43,054 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Развитие агропромышленного комплекса ТМР на 2016-2018 годы» | 100,0 | 2246,707 | 2246,707 | 2240,807 | 2240,807 | 0,000 | 0,000 | 5,900 | 5,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе" | 99,1 | 1077471,400 | 1067579,900 | 387619,300 | 378088,800 | 517,100 | 484,400 | 674723,500 | 674395,200 | 60,400 | 60,400 | 14551,100 | 14551,100 |
| ВЦП департамента образования Администрации ТМР | 99,0 | 1031938,700 | 1022047,200 | 347896,300 | 338365,800 | 517,100 | 484,400 | 674441,100 | 674112,800 | 60,400 | 60,400 | 9023,800 | 9023,800 |
| МЦП «Духовно-нравственное воспитание и просвещение населения ТМР » | 100,0 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Развитие физической культуры и спорта в ТМР » | 100,0 | 45476,700 | 45476,700 | 39667,000 | 39667,000 | 0,000 | 0,000 | 282,400 | 282,400 | 0,000 | 0,000 | 5527,300 | 5527,300 |
| МП «Социальная поддержка населения ТМР» на 2016-2018 годы | 99,0 | 406123,829 | 401934,958 | 5359,674 | 5359,672 | 80300,273 | 78558,911 | 320347,882 | 317900,375 | 116,000 | 116,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП «Социальная поддержка населения ТМР» | 99,0 | 405873,829 | 401684,958 | 5109,674 | 5109,672 | 80300,273 | 78558,911 | 320347,882 | 317900,375 | 116,000 | 116,000 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Улучшение условий и охраны труда на 2017-2019 годы по ТМР» | 100,0 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МП «Доступная среда» на 2016-2018 | 100,0 | 57,631 | 57,631 | 57,631 | 57,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МП "Обеспечение муниципальных закупок в ТМР в 2017-2019 годах" | 90,8 | 397,760 | 361,340 | 50,000 | 13,580 | 0,000 | 0,000 | 257,950 | 257,950 | 89,810 | 89,810 | 0,000 | 0,000 |
| МП «Развитие муниципальной службы в ТМР на 2016-2018гг» | 100,0 | 245,700 | 245,700 | 245,700 | 245,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МП «Информатизация управленческой деятельности Администрации ТМР» | 99,3 | 2294,000 | 2279,000 | 2294,000 | 2279,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МП «Поддержка гражданских инициатив, СОНКО и территориального общественного самоуправления ТМР на 2017-2020 годы» | 100,0 | 2348,532 | 2348,532 | 202,660 | 202,660 | 0,000 | 0,000 | 568,352 | 568,352 | 650,000 | 650,000 | 927,520 | 927,520 |
| МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в ТМР на 2017-2019 годы» | 100,0 | 260,000 | 260,000 | 110,000 | 110,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 |
| МП «Стимулирование развития жилищного строительства в ТМР ЯО» | 99,6 | 4099,301 | 4084,664 | 0,000 | 0,000 | 1078,455 | 1074,437 | 1510,423 | 1505,114 | 1510,423 | 1505,114 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Поддержка граждан, проживающих на территории ТМР ЯО в сфере ипотечного жилищного кредитования на2018 год" | 100,0 | 170,846 | 170,845 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 85,423 | 85,423 | 85,423 | 85,423 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на 2018 годы" | 99,6 | 3928,455 | 3913,819 | 0,000 | 0,000 | 1078,455 | 1074,437 | 1425,000 | 1419,691 | 1425,000 | 1419,691 | 0,000 | 0,000 |
| МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории ТМР " | 92,5 | 148505,174 | 137312,413 | 22959,365 | 20898,360 | 0,000 | 0,000 | 90142,566 | 89530,975 | 35403,243 | 26883,078 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Сохранность автомобильных дорог общего пользования ТМР» | 93,8 | 143221,953 | 134378,270 | 21959,365 | 19919,025 | 0,000 | 0,000 | 90142,566 | 89530,975 | 31120,022 | 24928,270 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории ТМР» | 55,5 | 5283,221 | 2934,143 | 1000,000 | 979,335 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4283,221 | 1954,808 | 0,000 | 0,000 |
| МП "Обеспечение населения Тутаевского муниципального района банными услугами " | 97,8 | 5350,000 | 5232,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5350,000 | 5232,088 | 0,000 | 0,000 |
| МП "Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность ТМР" | 81,8 | 35777,551 | 29264,548 | 150,000 | 47,094 | 0,000 | 0,000 | 5506,384 | 4906,121 | 30121,167 | 24311,333 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Благоустройство и озеленение территории ГП Тутаев" | 81,8 | 34770,227 | 28427,429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5506,384 | 4906,121 | 29263,843 | 23521,308 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронение в ТМР" | 83,1 | 1007,324 | 837,119 | 150,000 | 47,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 857,324 | 790,025 | 0,000 | 0,000 |
| МП "Развитие жилищного хозяйства ТМР" | 97,6 | 3325,209 | 3245,762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3325,209 | 3245,762 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Развитие лифтового хозяйства на территории городского поселения Тутаев ТМР на 2015-2018 годы" | 100,0 | 1349,209 | 1349,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1349,209 | 1349,208 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда ТМР " | 96,0 | 1976,000 | 1896,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1976,000 | 1896,554 | 0,000 | 0,000 |
| МП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР" | 104,1 | 79783,453 | 83026,657 | 18367,907 | 18303,868 | 0,000 | 0,000 | 4452,899 | 4452,899 | 6914,647 | 6914,007 | 50048,000 | 53355,884 |
| МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы на территории ТМР» | 100,0 | 11731,753 | 11729,701 | 7887,000 | 7884,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3844,753 | 3844,753 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории ТМР | 98,8 | 2647,300 | 2615,298 | 1555,000 | 1523,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1092,300 | 1092,238 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства ТМР» | 99,7 | 11338,153 | 11307,528 | 5770,054 | 5740,007 | 0,000 | 0,000 | 4452,899 | 4452,899 | 1115,200 | 1114,623 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Подготовка объектов коммунального хозяйства ТМР к работе в осенне-зимних условиях» | 106,1 | 54066,247 | 57374,130 | 3155,853 | 3155,853 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 862,394 | 862,394 | 50048,000 | 53355,884 |
| МП "Формирование комфортной городской среды" | 97,7 | 14687,485 | 14343,763 | 0,000 | 0,000 | 1157,477 | 1130,733 | 10968,608 | 10944,983 | 2302,400 | 2035,995 | 259,000 | 232,052 |
| МП " Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории ТМР на 2017-2019" | 97,9 | 28644,275 | 28049,974 | 21383,300 | 20955,841 | 0,000 | 0,000 | 682,422 | 619,565 | 6578,553 | 6474,568 | 0,000 | 0,000 |
| МП "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории г. Тутаева и Тутаевского МР на 2018-2020 годы" | 85,0 | 957,000 | 813,100 | 957,000 | 813,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МП "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на ТМР на 2017-2019гг" | 100,0 | 792,000 | 792,000 | 792,000 | 792,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР» | 3,0 | 8987,964 | 266,964 | 98,200 | 98,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 168,764 | 168,764 | 8721,000 | 0,000 |
| ИТОГО по МП ТМР | 97,8 | 2021625,957 | 1976944,970 | 619958,144 | 602339,513 | 85831,105 | 83471,762 | 1141989,618 | 1137684,672 | 99340,470 | 84382,466 | 74506,620 | 69066,556 |

- Информация о результативности и эффективности муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2018 году в Тутаевском муниципальном районе

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Результативность программы, % | Эффективность программы, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР» | 96,6 | 99,3 | Высокорезультативная, среднеэффективная программа |
| 2 | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в ТМР» | 1903,7 | 2183,2 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 3 | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе" | 103,1 | 104,0 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 4 | МП «Социальная поддержка населения ТМР» | 113,0 | 114,0 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 5 | МП «Доступная среда» на 2016-2018 | 100,0 | 100,0 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 6 | МП "Обеспечение муниципальных закупок в ТМР в 2017-2019 годах" | 654,0 | 720,0 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 7 | МП «Развитие муниципальной службы в ТМР на 2016-2018гг» | 127,0 | 127,0 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 8 | МП «Информатизация управленческой деятельности Администрации ТМР» | 0 | 0 | Низкорезультативная, низкоэффективная программа. Низкая результативность обусловлена ошибками на этапе планирования целевых показателей. Программа завершена. Рекомендуется при разработке программы на следующий год учесть ошибки и правильно запланировать показатели. |
| 9 | МП «Поддержка гражданских инициатив, СОНКО и территориального общественного самоуправления ТМР на 2017-2020 годы» | 1602,0 | 1602,0 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 10 | МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в ТМР на 2017-2019 годы» | 124,2 | 124,2 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 11 | МП «Стимулирование развития жилищного строительства в ТМР ЯО» | 100,0 | 100,0 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 12 | МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории ТМР " | 72,1 | 77,9 | Низкорезультативная, низкоэффективная программа. Из семи целевых показателей выполнено четыре. Из этих четырех два показателя имеют нулевую результативность (несмотря на выполнение), это связано с ошибками на этапе планирования показателей. Плановые значения трех (из семи) показателей не достигнуты. Программа реализуется до 2020 года, рекомендуется корректировка целевых значений показателей и устранение ошибок, допущенных на этапе разработки программы и планирования целевых и базовых значений показателей. |
| 13 | МП "Обеспечение населения Тутаевского муниципального района банными услугами " | 102,0 | 104,0 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 14 | МП "Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность ТМР" | 28,6 | 35,0 | Низкорезультативная, низкоэффективная программа. Низкая результативность программы обусловлена невыполнением трех из семи целевых показателей, а также ошибками на этапе планирования целевых и базовых значений показателей. Четыре целевые показателя программы достигнуты, но два из них имеют нулевую результативность. Программа завершена. |
| 15 | МП "Развитие жилищного хозяйства ТМР" | 25,0 | 25,6 | Низкорезультативная, низкоэффективная программа. Низкая результативность программы обусловлена главным образом ошибками на этапе планирования целевых показателей, а также невыполнением показателя по ремонту жилых помещений. Рекомендуется доработка программы, более тщательная проработка вопроса по планированию целевых показателей. |
| 16 | МП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР" | 86,4 | 96,0 | Среднерезультативная, нсреднеэффективная программа |
| 17 | МП "Формирование комфортной городской среды" | 114,9 | 117,6 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 18 | МП " Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории ТМР на 2017-2019" | 102,0 | 104,0 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 19 | МП "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории г. Тутаева и Тутаевского МР на 2018-2020 годы" | 74,0 | 87,0 | Низкорезультативная, среднеэффективная программа. Низкая результативность программы обусловлена невыполнением одного из семи целевых показателей (выполнен на 51%) и ошибками, допущенными при планировании еще одного целевого показателя (показатель выполнен, но имеет нулевую результативность). Рекомендуется продолжить реализацию программы, пересмотреть плановые значения целевого показателя «число преступлений в ТМР», указать адекватные плановые значения (в 2018 году плановое значение было сильно занижено). |
| 20 | МП "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на ТМР на 2017-2019гг" | 86,0 | 86,0 | Среднерезультативная, низкоэффективная программа |
| 21 | МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР» | 88,4 | 115,4 | Среднерезультативная, высокоэффективная программа |