ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации  МП (подпрограммы)

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного  наследия на территории городского поселения Тутаев»

на 2021-2023 годы.

(наименование МП (подпрограммы))

на 01.07.2021

| № строки | Наименование плановых мероприятий |  | Финансирование |  |  | Причины, вносимых изменений в МП (подпрограммы), номер, дата НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Тутаев Ярославской области | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет (ГП Тутаев) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | По всем источникам финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия в целях обоснования включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовлена документация для электронного аукциона. Объект закупки: Оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия в целях обоснования включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. (2 объекта). Цена контракта 70.000 руб. |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет (ГП Тутаев) | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | По всем источникам финансирования | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Изготовление информационных надписей на объекты культурного местного (муниципального) значения | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовлена и согласована заявка для внесения изменений в план-закупок и план – график на изготовление информационных надписей на объекты культурного наследия местного (муниципального) значения. Готовится техническое задание. |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет (ГП Тутаев) | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | По всем источникам финансирования | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по программе |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет (ГП Тутаев) | 95,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | По всем источникам финансирования | 95,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Примечание:

В случае предоставления субсидий из областного (федерального) бюджета на реализацию МП (подпрограммы) в графе 2,4 и 5 отразить мероприятия, на которые предоставлены субсидии и суммы предоставленных субсидий.

- Начальник  управления АиГ АТМР -

главный  архитектор  ТМР                                                ___________________                        Е.Н.Касьянова                                                                                                                                                                                             (подпись)                                                                                     (подпись)                             (расшифровка подписи)

М.П.

- Контактное лицо:Ведущий специалист  управления  АиГ АТМР  Худякова Светлана Георгиевна, 8(48533)2-13-12; е-mail: hudyakovasg@tr.adm.yar.ru

(должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты)

СОГЛАСОВАНО:

____________________ / ___________________________________________________

(подпись)                         (ФИО сотрудника Департамента финансов АТМР)