ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района

«Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» за  2020 год

(наименование муниципальной программы)

Управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР

(наименование структурного подразделения АТМР)

- Информация о финансировании муниципальной программы

- (отчет размещается на официальном сайте Администрации ТМР)

| № п/п | Наименование МЦП/ВЦП/ основного мероприятия | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объёмов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РБ |  | ФБ |  | ОБ |  | БП |  | ВИ |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2018-2020 годы» | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 | 168,233 | 168,233 | 147,567 | 147,567 | 0 | 0 | - |
| 2 | МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 2019-2021 годы» | 861,0 | 861,0 | 0 | 0 | 4,59 | 4,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого по муниципальной программе |  | 926,0 | 926,0 | 0 | 0 | 172,823 | 172,823 | 147,567 | 147,567 | 0 | 0 | - |

- Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР:

- __________________________________                         ___________________                        ___________________________________________

- (должность сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)                                                          (подпись)                                                                              (ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)

- Начальник УЭРИИП Администрации ТМР                         ___________________                                          Никонычева С.Н.

- (руководитель ответственного исполнителя МП)                                                                            (подпись)                                                                                               (ФИО)

Контактное лицо:

Громова Ю.В.

т. 2-07-08, e-mail: gromova@tr.adm.yar.ru

- Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» в 2020 году

(наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МП « Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |
| МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |
| Число рейсов, осуществленных в отдаленные сельские населенные пункты, в результате реализации МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района» (доставки товаров) | ед. | 90 | 96 | 117 |
| Количество населённых пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров | ед. | 55 | 59 | 59 |
| МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 2019-2021годы» |  |  |  |  |
| Объем производства сельхозпродукции в Тутаевском муниципальном районе | млн. руб. | 1800 | 1825 | 1746' |
| Поголовье крупного рогатого скота на сельхозпредприятиях Тутаевском муниципальном районе | усл. гол. | 3300 | 3490 | 3320' |

- ' – данные предварительные

- Начальник УЭРИИ  П Администрации ТМР                         ___________________                                          Никонычева С.Н.

- (Руководитель ответственного исполнителя МП)                                                          (подпись)                                                                                               (ФИО)

- Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу в 2020г.

«Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации ТМР № 1184п от 29.12.2017

(в ред. постановления Администрации ТМР № 792п от 13.12.2018, № 900-п от 16.12.2019)

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Краткое описание изменений, внесенных в программу | Обоснование необходимости внесения изменений в программу | Реквизиты соответствующих нормативно-правовых актов |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Начальник УЭРИИП Администрации ТМР                      ___________________                                          Никонычева С.Н.

- (Руководитель ответственного исполнителя МП)                                                          (подпись)                                                                                               (ФИО)

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы», достигнутые за 2020 год

В течение года осуществилось постоянное сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории города и района. В результате 5 проектов стартовали в 2020 году, а организации их реализующие получили статус резидентов территории опережающего социально-эконмического развития «Тутаев». Всего за 2018-2020 годы 14 предприятий получили статус резидента ТОСЭР Тутаев: ООО «СПТК АРМТТ», ООО «Волга-Полимер», ООО «Интеллект-М», ООО «Передовая энергетика», ООО «Главсорбент», ООО «Феникс+», ООО «ПСМ Прайм», ООО «Айсберри ФМ», ООО «КАМАЗ-ВЕЙЧАЙ», ООО «ИСО», ООО «Производственное объединение «Романовский печатник», ООО «Био-Инжиниринговый Центр «МИСКАНТУС», ООО «ПРОФИНТЕХ», ООО «Смарт Хемп Ярославль».

В рамках  муниципальной целевой программы «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2018-2020 годы» успешно реализованы мероприятия по возмещению расходов по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Тутаевского муниципального района. В 2020 году обеспечена реализация товаров первой необходимости в 59 труднодоступных населенных пунктах. Более 950 жителей (без учета дачников), проживающих в 59 деревнях, находящихся на левом и правом берегах Тутаева, нуждаются в доставке товаров. На реализацию программы направлено в 2020 году 168 233 руб. из областного бюджета, 65000 руб. из местного бюджета, из бюджетов поселений - 147565 руб.

Протяженность основных маршрутов на левом берегу составила 452 км (37 деревень), на правом берегу – 287 км, включая территории Константиновского, Чебаковского и Артемьевского поселений (22 деревни). Кроме того, дополнительный маршрут (согласно соглашений о передаче полномочий на дополнительную доставку в Артемьевское и Чебаковское сельские поселения)) составляет 260 км. (в 20 деревень).

На 1 января 2021 года на территории Тутаевского муниципального района осуществляют деятельность 10 сельскохозяйственных предприятий, 1 сельскохозяйственный потребительский торгово-обслуживающий кооператив и 17 крестьянских фермерских хозяйств (далее – КФХ).

В 2020 году для осуществления мероприятий по развитию молочного животноводства из бюджетов всех уровней сельхозтоваропроизводителями района получено 7,1 млн.руб., что на 9 % больше уровня 2019 года. Из бюджета Тутаевского муниципального района на субсидию по молоку в 2020 году выделено 0,5 млн. руб. Получение данного вида субсидии помогло сохранить поголовье крупного рогатого скота в районе, в том числе коров и увеличить производство молока в целом по району к уровню 2019 года на 3,6 %. Поголовье коров на 01.01.2021 года на предприятиях агропромышленного комплекса района (включая КФХ) насчитывало 1758 голов (+81голова к соответствующему периоду прошлого года).

Самым крупным сельскохозяйственным предприятием в районе является ООО Птицефабрика «Романовская». Производство яйца в отчетном году составило 166 млн.шт., что ниже уровня предшествующего года на 32 млн. шт. Причиной такого производственного падения послужила внештатная ситуация, связанная с отключением электроэнергии в цехах, что в свою очередь привело к массовому падежу птицы. Но, несмотря на возникшие трудности, предприятие продолжает работать на перспективу. В ближайших планах: реконструкция двух цехов и приобретение молодняка птицы.

Площадь фактически используемых земель сельскохозяйственного назначения в 2020 году составила 14454 га.

Последние три года фермеры Тутаевского района активно участвуют в конкурсе на получение гранта. В 2020 году они вновь приняли участие в конкурсе и стали победителями по двум направлениям: «агростартап» и «начинающий фермер». Общая сумму гранта составила 9,1млн.руб.

- Сведения о результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» за 2020 год

- Оценка результативности и эффективности муниципальной программы произведена по методике, утвержденной постановлением Администрации ТМР № 538-п от 02.12.2015г.

Расчет результативности производится по формуле R=(Pфакт-Рбаз)(Рплан-Рбаз)×100 по каждому целевому показателю и Rст=i=1pRip,

в целом по муниципальной программе. Расчет эффективности муниципальной программы производится по формуле: Е=R(FфактFплан)

| Наименование целевого показателя | базовое | плановое | фактическое | результативность, % | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число рейсов, осуществленных в отдаленные сельские населенные пункты, в результате реализации МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района» (доставки товаров) | 90 | 96 | 117 | 450 | - |
| Количество населённых пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров | 55 | 57 | 59 | 200 | - |
| Объем производства сельхозпродукции в Тутаевском муниципальном районе | 1800 | 1825 | 1746 | -216 | - |
| Поголовье крупного рогатого скота на сельхозпредприятиях Тутаевском муниципальном районе | 3300 | 3490 | 3320 | 11 | - |
| Результативность муниципальной программы, % |  |  |  | 111 | Высокорезультативная программа |
| Эффективность муниципальной программы, % |  |  |  | 111 | Высокоэффективная программа |

- Начальник УЭРИИП Администрации ТМР                         ___________________                                          Никонычева С.Н.

- (Руководитель ответственного исполнителя МП)                                                          (подпись)                                                                                               (ФИО)

Контактное лицо:

Громова Ю.В.,

т. 2-07-08, e-mail: gromova@tr.adm.yar.ru