Сводная информация о реализации муниципальных программ городского поселения Тутаев за 6 мес. 2022 года

В 2022 году в гп Тутаев реализуется 13 муниципальных программ. Управлением экономического развития и инвестиционной политики формируется реестр муниципальных программ, осуществляется его актуализация, реестр размещается на официальном сайте Администрации ТМР.

Сведения о предоставлении отчетов о реализации программ

| Наименование муниципальной программы ГПТ |  | Срок реализации программы |  | Сведения об утверждении программы (реквизиты) |  |  | Сведения о последнем изменении программы (реквизиты) |  | Сведения о представлении отчета о реализации программы | Реестровый номер программы в ФИССП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год начала действия | Год окончания действия | Вид акта | Дата принятия акта | Номер акта | Дата принятия акта | Номер акта |  |  |
| Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев | 2019 | 2024 | постановление администрации | 16.01.2019 | 16-п | 05.04.2022 | 269-п | представлен | 34339011027601271323077 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГП Тутаев | 2019 | 2025 | постановление администрации | 29.03.2019 | 217-п | 10.01.2022 | 08-п | представлен | 31339011027601271323076 |
| Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования | 2022 | 2024 | постановление администрации | 16.02.2022 | 119-п |  |  | представлен | 34339091027601271323128 |
| Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории городского поселения Тутаев | 2021 | 2023 | постановление администрации | 28.12.2020 | 868-п | 31.03.2022 | 246-п | представлен | 34339341027601271323099 |
| Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев | 2022 | 2024 | постановление администрации | 08.02.2022 | 90-п |  |  | представлен | 34339011027601271323137 |
| Благоустройство и озеленение на территории городского поселения Тутаев | 2020 | 2022 | постановление администрации | 08.04.2020 | 251-п | 10.01.2022 | 03-п | представлен | 32339051027601271323091 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тутаев | 2020 | 2028 | постановление администрации | 05.06.2020 | 376-п | 10.01.2022 | 04-п | представлен | 34339011027601271323101 |
| Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев | 2020 | 2022 | постановление администрации | 13.10.2020 | 680-п | 25.04.2022 | 333-п | представлен | 34339191027601271323095 |
| Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев | 2022 | 2022 | постановление администрации | 28.12.2021 | 985-п |  |  | представлен | 34339011027601271323123 |
| Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев | 2022 | 2022 | постановление администрации | 28.12.2021 | 984-п |  |  | представлен | 34339011027601271323124 |
| Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 2022 | 2024 | постановление администрации | 02.02.2022 | 60-п |  |  | представлен | 31339091027601271323126 |
| Управление земельно-имущественным комплексом городского поселения Тутаев | 2022 | 2024 | постановление администрации | 31.03.2022 | 244-п |  |  | представлен | 34339011027601275239001 |
| Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Тутаев | 2020 | 2023 | постановление администрации | 05.11.2019 | 800-п |  |  | представлен | - |

Всего на реализацию программ ГП Тутаев из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 1-ом полугодии 2022 года предусмотрено 445,6 млн. руб.; фактически израсходовано – 166,4 млн. руб. По состоянию на 01.07.2022 программные расходы исполнены на 37,34 %.

Информация об объемах финансирования муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 1-ом полугодии 2022 года в гп Тутаев (за счет бюджетов всех уровней)

| Наименование программы | процент выполнения, % | объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | РБ |  | ФБ |  | ОБ |  | БП |  | ВИ |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев | 27,0 | 131977163,00 | 35668153,36 | 0,0 | 0,0 | 36948672,00 | 21921718,43 | 68039527,0 | 5387566,16 | 26988964,0 | 8358868,77 | 0,0 | 0,0 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГП Тутаев | 34,9 | 26355470,89 | 9196680,0 | 0,0 | 0,0 | 19857935,34 | 8471577,6 | 744672,55 | 317684,16 | 5752863,00 | 407418,24 | 0,0 | 0,0 |
| Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования | 61,5 | 49320 | 30324,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29590 | 18194,8 | 19730 | 12129,88 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории городского поселения Тутаев | 0,0 | 140000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | 0,0 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев | 28,4 | 183616674,00 | 52161199,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144071921,00 | 33799249,83 | 39544753,0 | 18361949,61 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство и озеленение на территории городского поселения Тутаев | 47,4 | 27820523,0 | 13181985,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27820523,0 | 13181985,32 | 0,0 | 0,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тутаев | 60,2 | 14647778,0 | 8816788,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14647778,0 | 8816788,62 | 0,0 | 0,0 |
| Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев | 88,7 | 53018529,0 | 47018177,61 | 0,0 | 0,0 | 29307264,00* | 29307263,87* | 20631765,0 | 14631764,16 | 3079500,0 | 3079149,58 | 0,0 | 0,0 |
| Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев | 0,0 | 4217250,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4217250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев | 61,3 | 485500,0 | 297500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485500,0 | 297500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 0,0 | 2671197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581667,0 | 0,0 | 1059530,00 | 0,0 | 1030000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление земельно-имущественным комплексом городского поселения Тутаев | 0,0 | 583360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Тутаев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 37,34 | 445582764,89 | 166370809,03 | 0,00 | 0,00 | 86695538,34** | 59700559,90** | 235230365,55 | 54154459,11 | 123656861,00 | 52515790,02 | 0,00 | 0,00 |

*- средства фондов

**-федеральный бюджет с учетом средств фондов