Сводная информация о реализации муниципальных программ городского поселения Тутаев за 12 мес. 2023 года

В 2023 году в городском поселении Тутаев реализовывалось 5 муниципальных программ. В соответствии с постановлением Администрации ТМР № 715-п от 21.09.2021 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в ТМР и ГП Тутаев» управление экономического развития и инвестиционной политики формирует реестр муниципальных программ, своевременно его актуализирует и размещает на официальном сайте Администрации ТМР.

Все муниципальные программы городского поселения Тутаев, реализовывавшиеся в 2023 году, внесены в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИС СП).

Сведения о предоставлении отчетов о реализации программ за 2023 год

| Наименование документа | Срок действия |  | НПА |  |  | Реестровый номер | Сведения о предоставлении отчета о реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год начала действия | Год окончания действия | Вид акта | Дата принятия акта | Номер акта |  |  |
| Развитие архитектуры и градостроительства на территории городского поселения Тутаев на 2023 год | 2023 | 2023 | Постановление Администрации | 27.03.2023 | 206-п | 34339221027601271323150 | отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |
| Содержание городского хозяйства городского поселения Тутаев | 2023 | 2025 | Постановление Администрации | 31.03.2023 | 250-п | 34339011027601271323155 | На согласовании в Департаменте Финансов с 16.02.2024 |
| Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения Тутаев | 2023 | 2025 | Постановление Администрации | 16.02.2023 | 129-п | 31339011027601271323146 | Отчет не прислан |
| Перспективное развитие и формирование городской среды городского поселения Тутаев | 2023 | 2023 | Постановление Администрации | 05.04.2023 | 259-п | 34339011027601271323159 | отчет представлен позже установленного срока (14.02.2024), согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |
| Управление земельно-имущественным комплексом городского поселения Тутаев | 2022 | 2024 | Постановление администрации | 31.03.2022 | 244-п | 34339011027601275239001 | отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |

1. Информация об объёмах финансирования муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2023 году в городском поселении Тутаев (за счет бюджетов всех уровней)

| Наименование программы | Процент исполнения | Всего план | Всего факт | ФБ план | ФБ факт | ОБ план | ОБ факт | БП план | БП факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие архитектуры и градостроительства на территории городского поселения Тутаев на 2023 год | 100 | 1792250 | 1792250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792250 | 1792250 |
| Содержание городского хозяйства городского поселения Тутаев | 95,86 | 61043411,6 | 58517094,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61043411,6 | 58517094,97 |
| Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения Тутаев | 95,55 | 4344237,51 | 4151098,27 | 1704752,51 | 1643391,37 | 1386769 | 1255032,37 | 1252716,00 | 1252674,53 |
| Перспективное развитие и формирование городской среды городского поселения Тутаев | 97,46 | 265825985 | 259062947,2 | 105980314,00 | 105980313,96 | 97233519,00 | 93698972,81 | 62612152 | 59383660,41 |
| Управление земельно-имущественным комплексом Тутаевского муниципального района | Программа не финансировалась в отчетном году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программам ТМР | 97,22 | 333005884,1 | 323523390,4 | 107685066,5 | 107623705,3 | 98620288 | 94954005,18 | 126700529,6 | 120945679,9 |

ФБ – федеральный бюджет, 
ОБ – областной бюджет,
БП – бюджет поселений,

Всего на реализацию программ городского поселения Тутаев из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2023 году предусмотрено 333,006 млн. руб.; фактически израсходовано за 2023 год – 323,523 млн. руб. Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию муниципальных программ городского поселения Тутаев в 2023 году, поступили в размере 99,94 %, средства областного бюджета – в размере 96,3 %, средства бюджета поселения – на 95,5 %. В целом в 2023 году программные расходы исполнены на 97,2%.

По итогам 2023 года 12,5% всех муниципальных программ городского поселения Тутаев (одна муниципальная программа) исполнены полностью – на 100%, а 12,5% программ городского поселения Тутаев (одна муниципальная программа) не финансировались в 2023 году.

На основании сведений, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ о выполнении целевых показателей программ по итогам 2023 года, управлением экономического развития и инвестиционной политики был произведен расчет результативности и эффективности программ согласно методике, утвержденной постановлением Администрации Тутаевского муниципального района №715-п от 21.09.2021: 40% муниципальных программ городского поселения Тутаев (две муниципальные программы) являются высоко результативными, 40% муниципальных программ Тутаевского муниципального района (две муниципальные программы) являются низко результативными, по 1 муниципальной программе городского поселения Тутаев расчет результативности не осуществлялся в связи с отсутствием отчетов.

Следует отметить, что низкая результативность программ довольно часто связана с ошибками и недоработками ответственных исполнителей программ на этапе планирования целевых показателей.

Также необходимо отметить, что частью ответственных исполнителей допущены следующие нарушения порядка предоставления отчетности о реализации муниципальных программ:

- значительная часть отчетов представлена в управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР позднее установленного срока,

- значительная часть представляемых отчетов не содержала всех необходимых разделов и имела большое количество замечаний, в связи с чем возвращалась ответственным исполнителям на доработку.

2.Информация о результативности и эффективности муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2023 году в городском поселении Тутаев.

Расчет результативности и эффективности муниципальных программ городского поселения Тутаев произведен в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности, утвержденной постановлением Администрации ТМР № 715-п от 21.09.2021.

Расчет результативности производится по каждому целевому показателю по формуле:

- для показателей, направленных на увеличение:

R=(Pфакт-Рбаз)(Рплан-Рбаз)×100

- для показателей, направленных на уменьшение:

R=(Pплан)(Рфакт)×100

Расчет результативности в целом по муниципальной программе производится по формуле:

Rст=i=1pRip

Расчет эффективности муниципальной программы производится по формуле: Е=Rст(FфактFплан)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Результативность программы, % | Эффективность программы, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Развитие архитектуры и градостроительства на территории городского поселения Тутаев на 2023 год | 100 | 100 | Высоко результативная, высокоэффективная программа. Программа завершена. |
| 2 | Содержание городского хозяйства городского поселения Тутаев | 100 | 104 | Высоко результативная, высокоэффективная программа. |
| 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения Тутаев | - | - | - |
| 4 | Перспективное развитие и формирование городской среды городского поселения Тутаев | 81,25 | 83,37 | Низко результативная, низкоэффективная программа. |
| 5 | Управление земельно-имущественным комплексом городского поселения Тутаев | 75 | - | Низко результативная программа, оценка эффективности не осуществляется в связи с тем, что программа не финансировалась в отчетном году. Досрочно завершена в 2023 году. |

Главный специалист УЭРИИП АТМР                                                                                                                В.Ю. Покрасов

12.03.2023