Сводная информация о реализации муниципальных программ городского поселения Тутаев за 6 мес. 2024 года

В 2024 году в городском поселении Тутаев реализуется 3 муниципальные программы. Управлением экономического развития и инвестиционной политики формируется реестр муниципальных программ, осуществляется его актуализация, реестр размещается на официальном сайте Администрации ТМР.

Сведения о предоставлении отчетов о реализации программ

| Наименование документа | Срок действия |  | НПА |  |  | Реестровый номер | Сведения о предоставлении отчета о реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год начала действия | Год окончания действия | Вид акта | Дата принятия акта | Номер акта |  |  |
| Содержание городского хозяйства городского поселения Тутаев | 2024 | 2026 | Постановление Администрации | 07.07.2023 | 432-п | 34339011027601271323155 | отчет представлен позже установленного срока (23.07.2024), согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |
| Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения Тутаев | 2023 | 2025 | Постановление Администрации | 16.02.2023 | 129-п | 31339011027601271323146 | отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |
| Перспективное развитие и формирование городской среды городского поселения Тутаев | 2024 | 2024 | Постановление Администрации | 05.04.2023 | 259-п | 34339011027601271323159 | отчет не представлен |

Всего на реализацию программ городского поселения Тутаев из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 1-ом полугодии 2024 года предусмотрено 505,25 млн. руб.; фактически израсходовано 247,66 – млн. руб. По состоянию на 01.07.2024 программные расходы исполнены на 44,34 %.

Информация об объемах финансирования муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 1-ом полугодии 2024 года в городском поселении Тутаев (за счет бюджетов всех уровней)

| Наименование программы | Процент исполнения | Всего план | Всего факт | ФБ план | ФБ факт | ОБ план | ОБ факт | БП план | БП факт | ВИ план | ВИ факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание городского хозяйства городского поселения Тутаев | 44,91 | 84 030 750,00 | 37 741 270,17 | 136 269,00 | 59 923,23 | 4 982 230,00 | 22 163,39 | 79 182 251,00 | 37 659 183,55 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения Тутаев | 38,11 | 11 713 982,00 | 4 464 479,82 | 243 135,00 | 243 134,01 | 502 495,00 | 497 744,37 | 7 742 495,00 | 497 744,44 | 3 225 857,00 | 3 225 857,00 |
| Перспективное развитие и формирование городской среды городского поселения Тутаев | 50,00 | 409 509 656,00 | 205 450 762,91 | 25 200 490,00 | 16 100 489,08 | 311 165 893,00 | 154 376 237,68 | 73 143 273,00 | 34 974 036,15 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программам ТМР | 44,34 | 505 254 388,00 | 247 656 512,90 | 25 579 894,00 | 16 403 546,32 | 316 650 618,00 | 154 896 145,44 | 160 068 019,00 | 73 130 964,14 | 3 225 857,00 | 3 225 857,00 |

ФБ – федеральный бюджет, 
ОБ – областной бюджет,
БП – бюджет поселений,

Главный специалист УЭРИИП АТМР                                                                                                                В.Ю. Покрасов

12.03.2023